## Sheet1
tasks | Label | Depends on | Start | Finish
Development Enviroment selection | A |  | 2014-09-08 | 2014-09-18
Deliverables 1 | B |  | 2014-09-08 | 2014-09-18
charcter creation | C |  | 2014-09-18 | 2014-10-02
Level creation | D |  | 2014-09-18 | 2014-10-02
Menu system | E | A,B | 2014-09-18 | 2014-10-02
Character customization | F | C,E | 2014-10-02 | 2014-10-15
charcter leveling | G | F | 2014-10-02 | 2014-10-15
NPC Merchant | H | F | 2014-10-02 | 2014-10-20
Enemy Creation | I | F | 2014-10-02 | 2014-10-20
In level items | J | D | 2014-10-05 | 2014-10-20
Inventory system | K |  | 2014-10-15 | 2014-10-27
Game Play (component testing) | L | E | 2014-10-27 | 2014-11-01
Enemy Interaction | M | D | 2014-10-27 | 2014-11-18
Interupt handleing | N |  | 2014-11-01 | 2014-11-18
Game play (Acceptance testing) | O |  | 2014-11-18 | 2014-11-24